- 2010年落实《规划纲要》行动计划

- 为全面贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2010）》（以下简称《规划纲要》），根据《中共广东省委、广东省人民政府关于贯彻实施〈珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2010）〉的决定》（以下简称《决定》）精神和有关工作部署，圆满完成我委2010年贯彻实施《规划纲要》目标任务，推动工业商贸和信息化工作再上新台阶，制定本行动计划。

- 一、工作目标

- 圆满完成国家对我省落实《规划纲要》的考核；推动《珠江三角洲地区产业布局一体化规划（2010-2020）》（以下简称《一体化规划》）等4个专项规划实施；《现代信息服务业产业发展规划》5月底前报送审批；9个重大项目顺利推进；监测落实的6项指标达到2010年预定值。

- ——年产值超千亿元的新兴产业群达4个。

- ——年主营业务收入超百亿元的企业达70家，年主营业务收入超千亿元的企业达5家。

- ——互联网普及率达72.0%或年度调整目标，家庭宽带普及率达45%，无线宽带人口覆盖率达19%。

- 二、工作思路

- 按照《规划纲要》和《决定》及其实施方案提出的发展目标和要求，把贯彻实施《规划纲要》作为委的中心工作，与落实省委十届六次全会精神和“三促进一保持”的任务结合起来，拟定修订方案，明确目标要求，落实工作责任。在2009年开好局的基础上，推进各项工作再上新台阶。

- 三、重点任务及分工

- （一）抓示范率先，全力迎接国家评估考核。

- 在省评估考核的基础上，找出差距，完善相关工作，充分准备材料，迎接国家发展改革委上半年对我省开展的2009年实施《规划纲要》评估考核。

- 1. 认真准备，充分总结。总结我委在扩内需、产业转移示范园和3个“率先”（率先建立资源节约型社会、率先推进电信网、互联网和广播电视网“三网融合”、率先发展“物联网”）等方面的有效措施、亮点和成绩，突出示范和率先，做好总结汇报。（政策处牵头会节能循环处、园区处、市场处、信息化推进处、无线处）

- 2. 协调沟通，分析互联网普及率指标。详细分析互联网普及率指标没能达到2009年设定目标的原因，提出改进的措施和方法。就目标设定过高以及是否相应调整，充分与省规划纲要办进行沟通，在允许的前提下，根据我省互联网普及率现状重新预测，申请调整相关年度指标。（信息化推进处）

- 3. 加快进度，推进规划编制。目前我委负责编制的5个专项规划中，还有《现代信息服务业产业发展规划》尚未报省政府审批。为确保在6月份前完成编制工作，加快《现代信息服务业产业发展规划》的起草工作，在国家评估考核之前完成初稿，5月底之前送省政府审批。（软信处）

- 联合省统计局，开展我省2009年度最大100家企业和最大100家工业企业的公布工作。（政策处牵头会运行处、法规处）

- （二）抓规划实施，加快建设现代产业体系。

- 大力推进《珠江三角洲地区产业布局一体化规划（2010-2020）》（以下简称《规划》）实施，根据《规划》的产业发展重点和空间布局，推进各大产业和重点项目建设。

1. 加快现代服务业发展。不断完善工业设计专业技术职称评定和职业技能鉴定体系，重点培育26个工业设计示范基地（企业）。支持物流企业创新能力和创新体系建设，继续开展物流业省级企业技术中心认定。充分发挥粤港澳服务业合作专责小组组长单位作用，加大CEPA补充协议在我省先行先试政策的落实，大力推进粤港澳服务业合作。（生产服务业处、技改处、市场处）

加快建设南方现代物流信息公共平台，进一步修改完善《南方物流公共信息平台建设工作方案》，提请省政府成立南方物流公共信息平台建设工作领导小组，安排政府投资预算3-5亿元，尽快启动9个子平台的建设。会同省发展改革委、交通厅、金融办等有关部门做好区域石油流通枢纽和交易中心的前期工作。（生产服务业处、信息化推进处、电力处）

2. 大力发展先进制造业。以装备制造业为主攻方向，以大项目为纽带，以省市共建先进制造业基地为依托，积极推进中航通用飞机珠海产业基地和珠海航空产业园建设，做好航空产业园招商引资工作，大力推动航空维修、航空培训以及航空要素项目、航空关联项目落户。（技改处、装备处）

3. 培育发展战略性新兴产业。实施千亿新兴产业群培育工程。围绕广州、深圳、珠海等国家级软件产业基地，建设2-3个软件产业集群；重点依托广州、深圳、中山等生物医药类产业基地，争取形成1-2个左右生物医药产业集群。着力推动软件、半导体照明（LED）、生物医药等产业进一步完善产业链条，扩大产业规模。在深圳、佛山等地布局有机发光显示（OLED）产业，推动形成产业基地，促进产业聚集；建设广州南沙核电主要重型装备基地，促进核电站辅助设备制造企业加速向南沙聚集。（创新处牵头会技改处、电子处、装备处、原材料处、消费品处、软信处）

大力推进高世代液晶面板生产项目建设。支持、推动深圳华星光电项目加快投产建设，争取广州LGD项目顺利获得国家立项，继续推进台湾奇美8.5代液晶面板项目在佛山实施，加强与台湾产业部门的合作，促进两岸平板产业的融合发展。积极推动部省合作，打造以高世代液晶面板和有机发光显示（OLED）产业为核心的平板显示产业基地，在我省筹建一座玻璃基板厂，提升高世代液晶面板和有机发光显示（OLED）面板的本地化配套率，搭建面板产学研合作公共技术服务平台，逐步掌握面板核心技术，产生一批专利。（电子处）

- 推进薄膜太阳能电池研发、生产及应用。抓紧制定《加快发展我省太阳能光伏产业的实施方案》。大力开展招商引资，重点引入国内外从事薄膜太阳能光伏产业关键装备、材料等研发制造的龙头企业，完善产业链，增强竞争力。推动产学研合作，创建公共技术服务平台，重点突破薄膜太阳能电池设备、材料、工艺和太阳能电池组件制造等关键技术。发挥我省在薄膜太阳能装备制造方面的高性价比优势，推动薄膜太阳能发电规模应用，带动产业发展。（电子处）

4. 实施企业扶强扶优工程，培育年主营业务超百过千亿企业。实施“双千工程”，对 1000 家规模以上工业企业进行重点技术改造。推进企业兼并重组，在钢铁、汽车、装备制造、水泥、轻工、有色等行业企业跨地区、跨所有制重组，促进上下游产业一体化发展。落实1000家重点企业直通车服务制度，初步建立重点企业直通车服务信息互动交流平台，实现政企互动。出台鼓励民营经济投资产业指导目录，编制民间投资重点项目计划，重点扶持 100 家民营企业发展先进制造业和现代服务业。推进中小企业担保体系和公共服务平台建设，帮助中小企业解决融资难等突出问题。鼓励中小企业与大企业配套发展，形成以大企业为龙头，中小企业专业化配套的分工协作体系，提升企业整体竞争力。（政策处牵头会运行处、技改处、装备处、原材料处、消费品处、改革发展处、服务指导处、技术进步处）

- （三）抓应用带动，构建便捷高效的信息网络。

1. 推进三网融合。推进电信网、互联网和广播电视网“三网融合”， 出台鼓励“三网融合”产业发展的政策意见，促进网络资源共享和互联互通。推动广电、电信业务双向进入，申请广州、深圳等市进行以广电网络加载综合业务试点，以及珠三角地区进行以电信网络加载综合业务试点，促进广电、电信企业在网络资源共享、手机电视开放、短信点播数字电视等方面的深度合作。（无线处牵头会信息化推进处、软信处、电子处、政策处）

加强网络建设改造和统筹规划。全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造，提高网络承载能力和综合业务支撑能力，建立符合全业务运营要求的技术管理系统和业务支撑系统。加快电信宽带网络建设，大力推进城镇光纤到户，扩大农村地区宽带网络覆盖范围，全面提高网络技术水平和业务承载能力。（无线处牵头会信息化推进处、电子处）

2. 发展物联网。开展“物联网”和“无线传感器网络”关键技术应用与产业化研究。大力推广无线射频识别技术（RFID）应用，尤其是以粤港合作为基础的跨境RFID应用。加快推动省RFID产业（番禺）园区和佛山RFID产业基地建设，发展一批国内具有影响力的RFID技术服务品牌企业。（信息化推进处牵头会无线处、软信处）

3. 提高互联网和家庭宽带普及率。继续推进“百万农民学电脑”、“干部信息能力提升工程”等工作，开展针对外来人口、城市低收入家庭和特殊人群（盲人）的互联网应用推广活动。鼓励互联网接入服务商降低互联网使用费，进一步扩大珠三角地区互联网用户，提高互联网普及率和家庭宽带普及率。（信息化推进处、电子政务处）

加快建设无线宽带城市群，组织编制我省无线城市建设发展“十二五”规划，重点抓好试点建设及其推广。抓紧出台《关于进一步加强移动通信基站管理促进我省移动通信网络建设的工作意见》，完善我省公众移动通信基站管理配套规定，进一步落实台站管理属地化制度，加大推进电信基础设施共建共享，扩大无线宽带人口覆盖率。（无线处牵头会电子处、创新处、政策处）

4. 推进信息网络重大项目建设。加快中国华南超级计算中心开工计划报批，修改完善设计方案，推动项目基建全面开工。（信息化推进处）

加快构建高清互动数字家庭网络。以国家数字家庭应用示范产业基地为依托，建立中彩联国家平板显示和数字家庭专利池和预警平台，加快推广普及DiiVA在消费类电子产品应用；建设大型高清影视节目库和高清互动运营支撑平台，带动产品制造和信息服务融合发展。（电子处牵头会信息化推进处）

- （四）抓产业转移，扎实推进区域协调发展。

1. 着力创造产业转移政策环境。制定《关于进一步推进产业转移的若干意见》和《广东省产业转移工业园管理办法》，理清现有产业转移工业园开发建设现状，设定园区工业项目准入门槛。修订完善产业转移目标责任考核评价办法和考核标准，组织开展2009年度产业转移目标责任考核评价工作，制定实施 “三个最好和三个达不到标准的最差的地级以上市”的产业转移情况解剖方案，提高产业转移工作水平。会有关部门制定我省大用户与发电企业直接交易试点工作实施方案，推动在省产业转移工业园开展直供电试点工作。（园区处牵头会相关处室）

2. 着力提升园区发展水平。推动组织实施一批园区企业技术改造、技术创新和中小企业专项资金项目，加强园区技术创新公共服务平台建设，引导园区企业创建省级和市级企业技术中心。打造一批融资服务、电子商务、人才培养、科技信息、品牌展示和技术支撑服务平台，实施园区生产服务业示范工程，推进园区生产服务业与制造业的融合。推进省产业转移工业园信息技术公共服务体系建设，推进在省产业转移工业园区内设立中小企业创业园。开展省产业转移工业园人才培训工作，提高园区管理人员工作素质和业务能力。（园区处牵头会相关处室）

（五）抓节能减排，积极构建资源节约型社会。

1. 加强节能降耗。加强节能减排的统筹协调，开展对各市政府及省千家企业2009年节能目标责任评价考核，推动落实节能奖惩制。实施“十百千”节能工程，推广50项节能技术，实施200个节能投资项目，开展200家企业用能产品设备专项监察，推广1000万只（台）节能产品。实施“两化”融合节能示范工程和重点领域节能示范工程，推动建筑、交通、公共机构等重点领域节能。积极发展节能环保产业，促进半导体照明（LED）产品的推广应用，开展我省“十二五”节能规划编制工作。（节能循环处牵头会电子处、信息化推进处等处室）

2. 发展循环经济。推进工业园区循环经济工作，研究制订《广东省循环经济工业园认定管理办法》，推动一批省产业转移工业园列入省循环经济工业园试点。推进循环经济技术开发、产业化示范和推广应用，推动清洁生产和资源综合利用深入开展。（节能循环处牵头会园区处等处室）

- 四、保障措施

（一）制定方案，强化项目责任。

在原省经贸委和原省信息产业厅制定的实施方案基础上，对我委牵头负责监测落实的6项主要目标、编制的5项相关规划、制定的2项配套政策、实施的9项重大项目工作，制定或修订具体实施方案。监测目标的实施方案包括监测目标的主要内容，监测的具体方法和提交监测数据的具体时间；重大项目的实施方案包括项目提出的背景、现状，项目实施的地域范围，项目推进措施和时间表，每年预期完成值等内容；规划和政策的实施方案包括指导思想、目标定位、重点行动计划、保障措施等内容。通过制定或修订实施方案，把各项任务具体落到实处。（政策处牵头会技改处、创新处、节能循环处、电力处、生产服务业处、电子处、软信处、信息化推进处、无线处）

（二）督促协调，落实牵头职责。

1. 规范内容报送。制定我委实施《规划纲要》工作情况报送规范文本，把我委落实《规划纲要》内容具体化，提高工作情况报送质量。积极向省规划纲要办报送我委实施《规划纲要》工作中发现的新情况、新问题，遇到的困难以及相关意见和建议。（政策处）

- 2. 开展座谈调研。召开珠三角9市经济信息主管部门、委各有关处室贯彻落实《规划纲要》座谈会，了解各市、各处室落实我委负责监测落实的6项主要目标、负责编制的5项相关规划、负责实施的9项重大项目的情况和存在问题，及时跟踪进展情况，按目标任务要求抓好落实。（政策处）

- 实地调研我委负责实施的9项重大项目进展情况和存在问题，提出推进重大项目建设的意见和建议。（政策处、技改处、电力处、生产服务业处、电子处、软信处、信息化推进处、无线处）

3. 加强督促检查。积极跟踪我委牵头负责的各项工作进展情况，并及时通报；定期召开专题会，听取承办处室汇报《规划纲要》重点工作进展情况，实行期中评估，期终考核。把各处室推进《规划纲要》实施工作纳入年度工作目标考核。（政策处、人事处）

附件：2010年落实《规划纲要》行动计划表

附件：

2010年落实《规划纲要》行动计划表

| 序号 | 工作任务 | 时间进度 | 负责处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备迎接国家评估考核总结材料 | 3月 | 政策处、节能循环处、园区处、市场处、信息化推进处、无线处 |
| 2 | 沟通协调互联网普及率监测指标 | 3月 | 信息化推进处 |
| 3 | 完成《现代信息服务业产业发展规划》初稿 | 3月 | 软信处 |
| 4 | 开展我省2009年度最大100家企业和最大100家工业企业的公布工作 | 3月 | 政策处、运行处、 法规处 |
| 5 | 加快现代服务业发展 | 全年 | 生产服务业处、技改处、市场处 |
| 6 | 建设南方现代物流信息公共平台 | 全年 | 生产服务业处、信息化推进处 |
| 7 | 做好区域石油流通枢纽和交易中心的前期工作 | 全年 | 电力处 |
| 8 | 推进中航通用飞机珠海产业基地和珠海航空产业园建设 | 全年 | 技改处 |
| 9 | 培育发展战略性新兴产业 | 全年 | 创新处、技改处、电子处、装备处、原材料处、消费品处、软信处负责 |
| 10 | 推进高世代液晶面板生产项目建设 | 全年 | 电子处 |
| 11 | 推进薄膜太阳能电池研发、生产及应用 | 全年 | 电子处 |
| 12 | 实施企业扶强扶优工程，培育年主营业务超百过千亿企业 | 全年 | 政策处、运行处、技改处、装备处、原材料处、消费品处、改革发展处、服务指导处、技术进步处 |
| 13 | 推进三网融合 | 全年 | 无线处、信息化推进处、软信处、电子处、政策处 |
| 14 | 发展物联网 | 全年 | 信息化推进处、无线处、软信处 |
| 15 | 提高互联网和家庭宽带普及率 | 全年 | 信息化推进处、电子政务处 |
| 16 | 建设无线宽带城市群，扩大无线宽带人口覆盖率 | 全年 | 无线处、电子处、创新处、政策处 |
| 17 | 加快建设中国华南超级计算中心 | 全年 | 信息化推进处 |
| 18 | 加快构建高清互动数字家庭网络 | 全年 | 电子处、信息化推进处 |
| 19 | 创造产业转移政策环境，提升产业转移园区发展水平 | 全年 | 园区处、相关处室 |
| 20 | 加强节能降耗，发展循环经济 | 全年 | 节能循环处、相关处室 |
| 21 | 修订培育年产值超千亿元的新兴产业群工作方案 | 3月 | 创新处 |
| 22 | 修订年主营业务收入超百亿元的企业、年主营业务收入超千亿元的企业工作方案 | 3月 | 政策处 |
| 23 | 制定互联网普及率监测落实工作方案 | 3月 | 信息化推进处 |
| 24 | 制定家庭宽带普及率监测落实工作方案 | 3月 | 信息化推进处 |
| 25 | 制定无线宽带人口覆盖率监测落实工作方案 | 3月 | 无线处 |
| 26 | 制定实施《珠江三角洲地区产业布局一体化规划》工作方案 | 规划颁布后2个月内 | 政策处 |
| 27 | 制定实施《广东省推行清洁生产规划》工作方案 | 规划颁布后2个月内 | 节能循环处 |
| 28 | 制定实施《广东省循环经济发展规划》工作方案 | 规划颁布后2个月内 | 节能循环处 |
| 29 | 制定实施《广东省资源综合利用中长期规划》工作方案 | 规划颁布后2个月内 | 节能循环处 |
| 30 | 制定实施《现代信息服务业产业发展规划》工作方案 | 规划颁布后2个月内 | 软信处 |
| 31 | 制定实施《我省信息化与工业化融合的实施方案》工作意见 | 3月 | 信息化推进处 |
| 32 | 制定实施《无线城市建设发展的指导意见》工作方案 | 3月 | 无线处 |
| 33 | 制定国家级软件产业基地实施方案 | 3月 | 软信处 |
| 34 | 修订通用飞机项目和航空产业园实施方案 | 3月 | 技改处 |
| 35 | 制定中国华南超级计算中心实施方案 | 3月 | 信息化推进处 |
| 36 | 制定区域石油流通枢纽和交易中心实施方案 | 该项目由省发展改革委与我委共同牵头，方案出台时间需经商省发展改革委后再确定 | 电力处 |
| 37 | 制定南方现代物流公共信息平台实施方案 | 3月 | 生产服务业处 |
| 38 | 制定无线宽带城市群实施方案 | 3月 | 无线处 |
| 39 | 制定高清互动数字家庭网络实施方案 | 3月 | 电子处 |
| 40 | 制定高世代液晶面板生产项目实施方案 | 3月 | 电子处 |
| 41 | 制定薄膜太阳能电池研发、生产及产品应用项目实施方案 | 3月 | 电子处 |
| 42 | 召开珠三角9市经济信息主管部门、委各有关处室贯彻落实《规划纲要》座谈会 | 5月 | 政策处 |
| 43 | 实地考察我委负责实施的9项重大项目 | 6月 | 政策处、技改处、电力处、生产服务业处、电子处、软信处、信息化推进处、无线处 |
| 44 | 做好《规划纲要》工作情况报送工作 | 全年 | 政策处 |
| 45 | 制定实施《规划纲要》工作情况报送规范文本 | 3月 | 政策处 |
| 46 | 开展实施《规划纲要》期中评估 | 8月 | 政策处、人事处 |