附件1：

2010年技术改造投资主要工作一览表

| 序号 | 主要工作 | 具体内容 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合工作 | 1、研究制订加快技术改造投资的工作意见、广东省推进工业设计实施意见、传统产业转型升级思路、政策和推进方案等思路及文件，总结表彰转型升级典型等。 | 1-6月 |
|  |  | 2、开展有关技术改造专题的研究，深化《广东省技术改造投资研究报告》。 | 1-4月 |
|  |  | 3、加强工业投资和技术改造投资分析和典型总结。 | 全年 |
|  |  | 4、编制《广东省工业设计行业发展“十二五”规划》、《广东省航空产业发展“十二五”规划》。 | 1-7月 |
| 二 | 重大产业基地建设 | 1、积极创建国家新型工业化产业示范基地，推进省重大产业基地建设。 | 全年 |
|  |  | 2、统筹协调“省市共建先进制造业基地”工作。 | 全年 |
|  |  | 3、建立重大产业基地和重大项目跟踪联系制度和推进机制。 | 1-5月 |
| 三 | 实施技术改造滚动计划 | 1、重点培育现代产业500强并开展相关工作。 | 1-6月 |
|  |  | 2、修订实施滚动计划，实施战略性新兴产业培育、先进制造业提升、优势传统产业升级等“新三大技术改造工程”。 | 1-9月 |
|  |  | 3、开展技术改造项目招投标项目。 | 2-9月 |
|  |  | 4、举办重大项目融资推介活动。 | 10月前 |
| 四 | 推进工业设计 | 1、举办“省长杯”广东工业设计奖竞赛活动。 | 2月启动 |
|  |  | 2、筹办第五届广东工业设计活动周 | 10月前 |
|  |  | 3、认定第三批工业设计示范基地（企业）。 | 4-6月 |
|  |  | 4、推动粤港工业设计合作。 | 全年 |
|  |  | 5、推动广东工业设计城建设。 | 全年 |
| 五 | 落实免税政策 | 1、加强进口设备免税审核工作。 | 全年 |
|  |  | 2、推动建立重大技术装备进口免税初审联席会议（或工作小组）。 | 2-4月 |
|  |  | 3、受理企业重大技术装备进口税收优惠申请并组织初审等。 | 3-5月 |
| 六 | 加强项目管理 | 1、完善全省技术改造项目管理系统。 | 全年 |
|  |  | 2、完善技术改造项目招标评审指标体系。 | 1-6月 |
|  |  | 3、修订技术改造项目竣工验收办法。 | 6月前 |
|  |  | 4、加强项目绩效评价和分析研究。 | 全年 |

附件2：

| 2010年重点跟踪扶持重大产业基地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基地名称 | 主要依托企业 | 总投资 （亿元） | 主要建设内容 | 主要建设目标 |
| 1 | 广州市汽车产业基地（花都基地、东部基地、南沙广丰、从化日野） | 东风日产、广州本田、广汽丰田、广汽日野等 | 185.77 | 轿车、重卡、轻卡等 | 2010年总产量达110万辆，总产值1700亿元。 |
| 2 | 广州市南沙临港产业基地 | 中船集团、东方电气(广州)重型机器等企业 | 292.91 | 造船、CPR1000压水堆核承压设备、核电蒸发器等 | 形成造船基地年造船能力212万吨，年销售收入260亿元 |
| 3 | 国家数字家庭应用示范产业基地(广州） | 广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司等 | 50 | “数字家庭研发园”、“数字家庭商务园”和“数字家庭制造园”三个园区 | 到2015年，产值达300亿元 |
| 4 | 深圳汽车产业基地 | 深圳市比亚迪汽车有限公司等 | 前期投资1.66亿元 | 发展新能源汽车等 | 形成电动车、太阳能电站和储能电站的产业能力 |
| 5 | 珠海航空产业园 | 中国航空工业集团公司等 | 至2015年投资300亿元 | 发展通用飞机 | 至2015年总产值460亿元，2025年年产各类通用飞机450架，总产值2000亿。 |
| 6 | 海洋工程装备制造产业基地（珠海） | 中海油、中船、中冶东方、中铁武桥等 |  | 深水海洋工程装备 | 中船集团珠海船舶和海洋工程装备基地项目 规划目标为1000万载重吨/年等 |
| 7 | 信息产业国家高技术产业基地（东莞） | 步步高、宏威、福地、伟易达、生益、华为等 |  | 电子信息产业 | 到2015年，全市信息产业年销售收入超10亿元的骨干企业达到70家。 |
| 8 | 中山市新能源节能环保产业基地 | 中山大洋电机股份有限公司、广东明阳风电产业集团有限公司、中山森莱高技术有限公司 | 30 | 风电装备、LED产业、太阳能产业等 | 到2015年产值超1000亿，2020年超1500亿。 |
| 9 | 揭阳市先进装备高新技术产业基地 | 广东巨轮股份有限公司 | 30 | 精密模具、数控机床等 | 到2015年产值达到30亿元。 |
| 10 | 顺德家电产业基地 | 美的集团有限公司、海信科龙电器股份有限公司、广东格兰仕集团有限公司等 | 50 | 新型家用电器 | 到2012年，家电工业总产值2000亿元，销售收入1980亿元。超100亿元企业5家以上，超50亿元企业10家以上，超10亿元企业40家以上。 |

附件3：

| 省市（区）共建先进制造业基地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （截至2010年1月） |  |  |  |
| 序号 | 地区 | 共建产业 | 签约时间 |
| 1 | 江门 | 纺织化纤 | 2007年6月 |
| 2 | 揭阳 | 机械设备制造及金属制品 | 2007年6月 |
| 3 |  | 纺织服装 | 2009年12月 |
| 4 | 河源 | 手机 | 2007年8月 |
| 5 | 惠州 | 电子信息 | 2007年8月 |
| 6 | 梅州 | 汽车零部件 | 2007年8月 |
| 7 | 东莞 | 电子信息和电气机械 | 2007年11月 |
| 8 | 佛山 | 家电 | 2007年12月 |
| 9 | 阳江 | 五金刀剪 | 2008年10月 |
| 10 | 云浮 | 硫化工 | 2008年11月 |
| 11 | 中山 | 健康科技 | 2008年11月 |
| 12 | 韶关 | 装备基础零部件 | 2008年11月 |
| 13 | 肇庆 | 汽车零部件 | 2008年12月 |
| 14 | 潮州 | 陶瓷 | 2008年12月 |
| 15 | 广州 | 装备制造 | 2009年2月 |
| 16 | 珠海 | 航空 | 2009年7月 |
| 17 | 顺德 | 工业设计 | 2009年9月 |
| 18 | 汕头 | 玩具礼品 | 2010年1月 |