附件：

广东省主要节能工作计划进度表

| 序号 | 工作内容 | 实施部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、建立健全节能法规制度标准 |  |  |  |
| 1 | 建立和实施GDP能耗指标公报和考核制度 | 省经贸委、统计局、 发展改革委、能源办 | 已完成 |
| 2 | 《广东省“十一五”期间单位生产总值能源消耗降低指标分解方案》和《节能目标责任书》 | 省发展改革委、经贸委、 统计局、能源办等部门 | 已完成 |
| 3 | 启动《广东省节约能源条例》的修订工作 | 省经贸委、法制办等部门 | 2007年上半年 |
| 4 | 制订《广东省固定资产投资项目节能评估与审查的具体办法》 | 省发展改革委、经贸委 | 2007年上半年 |
| 5 | 制订广东省部分重点耗能产品的能耗限额标准 | 省经贸委、质监局、 发展改革委、统计局等部门 | 2007年上半年 |
| 6 | 制订新建住宅和公共建筑达到节能50%的设计标准，制订现有的高耗能大型公共建筑实施节能改造的管理办法和实施方案；制订《广东省建筑节能管理办法》 | 省建设厅等部门 | 2007年 |
| 二、加强节能引导扶持 |  |  |  |
| 7 | 制订《广东省重点耗能企业“双千节能行动”实施方案》 | 省经贸委、发展改革委、 能源办、统计局、质监局、 国资委等部门 | 已完成 |
| 8 | 制订《关于进一步加强我省节能工作的意见》 | 省经贸委 | 已完成 |
| 9 | 召开全省节能工作会议。对上一阶段节能工作进行总结；部署下一阶段节能工作；并就“十一五”期间单位生产总值能源消耗降低指标，省政府与各地级以上市政府签订目标责任书。 | 省经贸委 | 已完成 |
| 10 | 制订《广东省节能中长期规划》 | 省经贸委 | 2007年上半年 |
| 11 | 分期、分片区召开全省“双千节能行动”工作会议，传达国家和省有关节能方面政策措施，对我省“双千节能行动”进行部署；对节能规划、能源计量、能源统计、能源审计等内容进行培训。 | 省经贸委、统计局、 质监局等部门 | 2007年上半年 |
| 12 | 研究和提出节能技术的年度和“十一五”期间的科技开发计划和产业发展计划 | 省科技厅、经贸委、 发展改革委等部门 | 2007年 |
| 13 | 认真落实国家差别电价政策，完善电力分时电价办法，研究制订能耗超限额加价制度等政策。 | 省物价局、经贸委等部门 | 2007年 |
| 14 | 研究和落实加快节能技术推进与管理工作的具体措施 | 省经贸委、发展改革委、 科技厅等部门 | 2007年 |
| 15 | 制订农村推广使用新能源和可再生能源（除水能外）的具体实施办法；制订农村水电、风能提水的具体实施办法等 | 省农业厅、省水利厅 | 2007年 |
| 16 | 分期、分批制订《广东省节能产品目录》 | 省经贸委、发展改革委、 质监局等部门 | 2007年 |
| 17 | 制订广东省建筑业、交通业、农村用能的能耗限额。 | 省建设厅、交通厅、农业厅、经贸委、发展改革委、 科技厅等部门 | 2007年下半年启动， 2008年上半年完成。 |
| 18 | 调整优化现有技术改造等相关财政专项资金的扶持方向和结构，重点向节能技术改造和技术创新项目、节能示范项目及高效节能产品推广倾斜 | 省财政厅、 省经贸委等部门 | 2007年上半年 |
| 19 | 召开全省节能工作总结表彰大会，对“十一五”期间，各地区、各部门开展节能降耗工作进行全面总结，对在节能管理、节能技术研究及推广工作中作出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。 | 省经贸委 | 2010年底 |
| 20 | 加快CDM机制的推进工作，加快节能的国际交流 与合作 | 省经贸委、发展改革委、 科技厅、环保局等部门 | “十一五”期间 |
| 三、加强节能统计监测分析 |  |  |  |
| 21 | 编制《广东省能源利用状况报告（2006年）》 | 省经贸委、发改委、 统计局等部门 | 2007年上半年 |
| 22 | 制订《广东省能源利用监察管理办法》 | 省经贸委、法制办 等部门 | 2007年底前启动，2008年底前完成。 |
| 23 | 切实加强能源统计、分析工作，确保节能统计数据真实可靠，维护统计数据的严肃性。强化单位GDP能耗指标的审核，确保公报指标数据的准确、及时 | 省统计局 | “十一五”期间 |
| 24 | 加强对企业能源计量器具配备情况的监督检查，引导企业建立和完善测量管理体系，督促企业定期对所配备的能源计量器具进行检定、校准，指导企业加强对能源计量检测数据的应用 | 省质监局 | “十一五”期间 |
| 四、抓好重点耗能企业的节能监管 |  |  |  |
| 25 | 建立节能责任制，将节能降耗目标和责任落实到车间、班组和个人；设立必要的能源管理岗位，配备专职人员，负责能量平衡分析和能源审计、诊断等能源基础管理工作。 | 列入“双千节能行动” 的千家企业 | 已完成 |
| 26 | 与属地监管企业签订节能目标责任书 | 各地级市政府 | 2007年上半年 |
| 27 | 《广东省“十一五”期间单位生产总值能源消耗降低指标分解方案》执行情况中期评估： 根据各地级以上市单位生产总值能源消耗公布和考核情况，对前期工作进行评估总结，对下一阶段工作进行部署。 | 省统计局、经贸委、发展改革委、能源办 | 2008年 |
| 28 | 重点抓好对我省重点耗能千家企业中154家重点耗能企业的监管 | 省经贸委 | “十一五”期间 |
| 29 | 指导省属企业将节能目标的完成情况纳入企业业绩考核内容 | 省国资委、财政厅等部门 | “十一五”期间 |
| 五、加大节能宣传培训力度等 |  |  |  |
| 30 | 制订广东省建设节约型社会有关宣传方案 | 省委宣传部，省经贸委、 广电局等部门 | 2007年上半年 |
| 31 | 指导全省新闻媒体加强节能舆论宣传和引导，营造全民参与节能的良好社会氛围 | 省委宣传部，省经贸委、 广电局等部门 | “十一五”期间 |
| 32 | 将节能知识纳入基础教育、高等教育、职业教育培训体系 | 省教育厅 | “十一五”期间 |
| 33 | 加强对广大职工和青少年的节能教育，广泛开展节能合理化建议活动 | 省总工会、团省委等部门 | “十一五”期间 |