附件：

推动电子商务发展取得新突破行动方案任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 工作工作 | 具体措施 | 负责单位 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善政策，推动珠三角建成国际电子商务中心 | 出台《关于进一步确立珠江三角洲地区国际电子商务中心地位的实施意见》 | 牵头编写并争取以省政府名义出台《关于进一步确立珠江三角洲地区国际电子商务中心地位的实施意见》，通过土地、财税、人才、注册登记等优惠政策推动珠江三角洲地区电子商务实现跨越式发展。 | 生产服务业处牵头，信息化推进处配合 | 2012年底前完成编写工作并报省政府审定 |
| 2 | 示范带动，培育一批具有重要影响力的标杆企业 | 开展电子商务示范企业创建工作 | 大力扶持5家国家电子商务示范企业和36家省级电子商务示范企业发展。继续在第三方电子商务交易平台、大宗商品电子商务交易中心、移动电子商务等领域认定一批示范企业。 | 生产服务业处牵头、信息化推进处配合 | 2012年底前认定第2批省级电子商务示范企业 |
| 3 |  | 树立一批电子商务创新典型 | 总结推广一批电子商务典型企业的先进运营模式及经验。 | 生产服务业处牵头，综合处、信息化推进处、软件和信息服务业处配合 | 2012年底前发布部分典型案例 |
| 4 | 集聚发展，打造一批高水平的电子商务示范基地 | 支持电子商务基地发展 | 支持广州云浦、深圳福田国家级电子商务示范基地建设，鼓励各地集中资源建设一批电子商务产业基地，协助电子商务基地引进大型龙头企业。 | 生产服务业处牵头 | 2012年认定第一批省级电子商务示范基地 |
| 5 |  | 开展省级电子商务示范基地创建工作 | 制定示范基地创建规范，开展创建评选工作。 | 生产服务业处牵头，园区处配合 |  |
| 6 | 营造氛围，高规格大范围开展电子商务宣传培训 | 举办中国（广东）国际电子商务大会 | 每2年举办一次高规格的高峰论坛。 | 生产服务业处牵头，信息化推进处配合 | 2013年举办第一届大会 |
| 7 |  | 举办电子商务系列培训班 | 重点针对大型制造业企业、传统商贸流通企业高管和地市政府主管部门负责人开展培训；支持各地举办以电子商务为主题，面向中小企业高管的大型培训班。 | 生产服务业处牵头，中小企业局配合 | 2012年争取承办一次国家商务部主办的电子商务培训班 |
| 8 | 推广应用，促进电子商务与各行各业深度融合 | 支持制造企业应用电子商务 | 支持在家电、服装等行业建设一批专业性较强的行业性电子商务平台。鼓励大型制造企业利用电子商务提升供应链管理能力，发展电子采购、电子分销，降低采购和分销成本。指导大宗商品电子交易平台规范发展。 | 生产服务业处牵头，原材料处、装备处、消费品处、市场处配合 | 到2013年底，大宗商品电子交易平台管理机制进一步健全 |
| 9 |  | 支持商贸流通企业应用电子商务 | 鼓励传统商贸流通企业建立网络购物平台，发展线上线下联动的新型营销模式。 | 生产服务业处牵头，商贸服务业处、市场处配合 | 2013年底入选全国连锁百强的本土流通企业全部建成网络购物平台 |
| 10 |  | 支持中小企业应用电子商务 | 认定一批电子商务平台为中小企业公共服务示范平台。 | 中小企业局 | 2012年底认5家以上电子商务平台为中小企业公共服务示范平台。 |
| 11 |  | 推进国际采购中心电子商务建设试点 | 支持国际采购中心建设电子商务平台。 | 生产服务业处 | 2012年底前，至少支持10家国际采购中心开展电子商务平台建设 |
| 12 | 加强服务，打造一流的电子商务综合服务体系 | 建立“电子商务服务中心” | 成立“电子商务服务中心”，率先进驻大型批发市场开展电子商务综合服务试点。 | 生产服务业处牵头 | 2012年底成立“电子商务服务中心” |
| 13 |  | 建设国际电子商务信用平台 | 继续完善“南方国际电子商务信用平台”。 | 生产服务业处牵头 | 2012年底“南方国际电子商务信用平台”进一步完善 |
| 14 |  | 建设南方现代物流公共平台 | 推进南方现代物流公共信息平台建设，为电子商务与物流配送服务实现信息对接提供保障。 | 生产服务业处牵头，信息化推进处配合 | 2012年底平台上线运行 |
| 15 | 加大支持，努力为电子商务发展提供资金保障 | 研究设立电子商务投融资基金 | 设立广东省电子商务投资基金。 | 生产服务业处牵头 | 2012年底争取出台“基金”的设立方案 |
| 16 |  | 推动设立电子商务专项资金 | 争取省财政从2012年到2015年，每年安排专项资金引导和扶持电子商务发展。 | 生产服务业处牵头 | 2012年底争取完成报批等手续 |

| 序号 | 主要任务 | 工作工作 | 具体措施 | 负责单位 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善政策，推动珠三角建成国际电子商务中心 | 出台《关于进一步确立珠江三角洲地区国际电子商务中心地位的实施意见》 | 牵头编写并争取以省政府名义出台《关于进一步确立珠江三角洲地区国际电子商务中心地位的实施意见》，通过土地、财税、人才、注册登记等优惠政策推动珠江三角洲地区电子商务实现跨越式发展。 | 生产服务业处牵头，信息化推进处配合 | 2012年底前完成编写工作并报省政府审定 |
| 2 | 示范带动，培育一批具有重要影响力的标杆企业 | 开展电子商务示范企业创建工作 | 大力扶持5家国家电子商务示范企业和36家省级电子商务示范企业发展。继续在第三方电子商务交易平台、大宗商品电子商务交易中心、移动电子商务等领域认定一批示范企业。 | 生产服务业处牵头、信息化推进处配合 | 2012年底前认定第2批省级电子商务示范企业 |
| 3 |  | 树立一批电子商务创新典型 | 总结推广一批电子商务典型企业的先进运营模式及经验。 | 生产服务业处牵头，综合处、信息化推进处、软件和信息服务业处配合 | 2012年底前发布部分典型案例 |
| 4 | 集聚发展，打造一批高水平的电子商务示范基地 | 支持电子商务基地发展 | 支持广州云浦、深圳福田国家级电子商务示范基地建设，鼓励各地集中资源建设一批电子商务产业基地，协助电子商务基地引进大型龙头企业。 | 生产服务业处牵头 | 2012年认定第一批省级电子商务示范基地 |
| 5 |  | 开展省级电子商务示范基地创建工作 | 制定示范基地创建规范，开展创建评选工作。 | 生产服务业处牵头，园区处配合 |  |
| 6 | 营造氛围，高规格大范围开展电子商务宣传培训 | 举办中国（广东）国际电子商务大会 | 每2年举办一次高规格的高峰论坛。 | 生产服务业处牵头，信息化推进处配合 | 2013年举办第一届大会 |
| 7 |  | 举办电子商务系列培训班 | 重点针对大型制造业企业、传统商贸流通企业高管和地市政府主管部门负责人开展培训；支持各地举办以电子商务为主题，面向中小企业高管的大型培训班。 | 生产服务业处牵头，中小企业局配合 | 2012年争取承办一次国家商务部主办的电子商务培训班 |
| 8 | 推广应用，促进电子商务与各行各业深度融合 | 支持制造企业应用电子商务 | 支持在家电、服装等行业建设一批专业性较强的行业性电子商务平台。鼓励大型制造企业利用电子商务提升供应链管理能力，发展电子采购、电子分销，降低采购和分销成本。指导大宗商品电子交易平台规范发展。 | 生产服务业处牵头，原材料处、装备处、消费品处、市场处配合 | 到2013年底，大宗商品电子交易平台管理机制进一步健全 |
| 9 |  | 支持商贸流通企业应用电子商务 | 鼓励传统商贸流通企业建立网络购物平台，发展线上线下联动的新型营销模式。 | 生产服务业处牵头，商贸服务业处、市场处配合 | 2013年底入选全国连锁百强的本土流通企业全部建成网络购物平台 |
| 10 |  | 支持中小企业应用电子商务 | 认定一批电子商务平台为中小企业公共服务示范平台。 | 中小企业局 | 2012年底认5家以上电子商务平台为中小企业公共服务示范平台。 |
| 11 |  | 推进国际采购中心电子商务建设试点 | 支持国际采购中心建设电子商务平台。 | 生产服务业处 | 2012年底前，至少支持10家国际采购中心开展电子商务平台建设 |
| 12 | 加强服务，打造一流的电子商务综合服务体系 | 建立“电子商务服务中心” | 成立“电子商务服务中心”，率先进驻大型批发市场开展电子商务综合服务试点。 | 生产服务业处牵头 | 2012年底成立“电子商务服务中心” |
| 13 |  | 建设国际电子商务信用平台 | 继续完善“南方国际电子商务信用平台”。 | 生产服务业处牵头 | 2012年底“南方国际电子商务信用平台”进一步完善 |
| 14 |  | 建设南方现代物流公共平台 | 推进南方现代物流公共信息平台建设，为电子商务与物流配送服务实现信息对接提供保障。 | 生产服务业处牵头，信息化推进处配合 | 2012年底平台上线运行 |
| 15 | 加大支持，努力为电子商务发展提供资金保障 | 研究设立电子商务投融资基金 | 设立广东省电子商务投资基金。 | 生产服务业处牵头 | 2012年底争取出台“基金”的设立方案 |
| 16 |  | 推动设立电子商务专项资金 | 争取省财政从2012年到2015年，每年安排专项资金引导和扶持电子商务发展。 | 生产服务业处牵头 | 2012年底争取完成报批等手续 |