2008年广东省高效照明产品推广实施方案

为贯彻落实国家发展改革委、财政部《关于下达财政补贴高效照明产品推广任务（第一批）的通知》（发改环资〔2008〕1127号）的精神，按时完成国家下达给我省的高效照明产品推广任务，促进我省完成“十一五”节能约束性目标，结合我省实际，特制订本实施方案。

一、高效照明产品的推广目标任务

国家要求我省在今年10月底前，完成300万只财政补贴高效照明产品的推广任务，产品全部由佛山照明电器股份有限公司（以下简称佛山照明）负责提供。

结合各市的实际情况，我们将全省财政补贴高效照明产品的推广任务分配到广州、深圳、佛山、东莞、惠州等市，其中，广州80万只，深圳20万只，佛山100万只，东莞50万只，惠州50万只（详见表1）。没有下达推广任务的市，可根据实际情况提出本市的推广目标任务，并参照有推广任务的市开展工作。

表1  各市财政补贴高效照明产品推广目标任务

| 地区 | 普通照明用自镇 流荧光灯 | 双端荧光灯（T8、T5 及支架） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 | 40 | 40 | 80 |
| 深圳 | 10 | 10 | 20 |
| 佛山 | 50 | 50 | 100 |
| 东莞 | 25 | 25 | 50 |
| 惠州 | 25 | 25 | 50 |
| 合计 | 150 | 150 | 300 |

二、高效照明产品的推广重点、步骤以及工作要求

（一）推广重点。

根据国家关于财政补贴高效照明产品主要面向大宗用户和城镇居民推广的要求，我省高效照明产品的推广重点主要是：

1．公共机构。各级党政机关、社会团体、大中院校、医院、大型商场、酒店是推广使用高效照明产品的重点领域，对全社会发挥节能表率有一定的示范作用。

2．重点企业。通过调研确定大型纺织企业、制鞋企业、电子元件装配企业等为我省高效照明产品重点企业。

3．社区和行政村。城镇居民高效照明产品的推广主要以社区和行政村为单位。

（二）推广阶段。

本次高效照明产品的推广工作可分为三个阶段：

1．准备阶段（5月）。省经贸委会同省财政厅，联合佛山照明制定我省推广实施方案，并征求相关部门的意见后，方案上报后实施，适时召开会议沟通落实，解决推广中的问题。

2．落实阶段（6月至9月）。各市制定细化工作方案，全面启动推广活动。一是开展推广宣传，省、市节能主管部门和佛山照明举办系列推广宣传活动，对大宗用户和居民用户大力宣传和介绍产品，演算节能效果；二是确定推广具体对象，佛山照明与推广具体对象签订供货协议；三是上门实施安装，统计并核实安装数量；四是申请补贴资金，佛山照明根据实际推广数量，申请中央财政补贴资金；五是做好售后服务，佛山照明切实履行承诺，确保产品质量和售后服务。

3．总结阶段（10月）。各市对推广任务完成情况进行总结，召开高效照明产品推广总结会议。

（三）对各市的工作要求。

1．制定推广实施方案。有推广任务的市经贸部门要会同财政部门，联合佛山照明制定推广实施方案，于7月31日报前省经贸委、省财政厅备案，并据此组织开展高效照明产品推广和财政补贴资金的申请工作。

2．确定推广具体对象。市经贸部门要协助佛山照明召开推广宣传活动，筛选并确定推广对象名单及联系方式，做好本市高效照明产品推广的组织协调。

3．审核财政补贴资金。市财政和市经贸部门要核实安装本市产品实际安装数量，核实用户签名及相关证明材料审核财政补贴资金申请报告后，于10月15日前报省财政厅和省经贸委。

4．总结推广工作。市经贸部门和财政部门要对推广工作认真进行总结，总结推广工作中的经验、存在的问题，提出下一步的推广目标任务和工作措施，于10月30日前报省经贸委和省财政厅。

没有下达推广任务的市，可根据实际情况提出本市的推广目标任务，并按上述要求组织开展本市工作。

（四）对佛山照明的工作要求

1．制定推广工作方案。佛山照明制定推广工作方案，合理配置人、财、物等资源，有计划、有步骤地开展高效照明产品推广活动，确保如期完成国家下达的推广目标任务。

2．开展宣传介绍活动。佛山照明要制定完整的宣传推广计划，针对不同客户群制做宣传片（册）进行专门的宣传；在广州、深圳、佛山、东莞、惠州等市以及纺织行业、餐饮行业等重点行业举办高效照明产品推广会，介绍国家补贴高效照明产品政策，宣传中标产品，演算节能效果。

3．签订供货协议。佛山照明应与决定更换高效照明产品的大宗用户签订供货协议，并为大宗用户提供必要的改造方案和技术支持。

4．负责产品安装。佛山照明应在推广产品的外包装和本体上统一印制“财政补贴  绿照工程”标识。原则上应根据用户需求负责产品安装，对有特殊安装要求或需升降机械协助安装等安装成本明显超出正常范围的，应由佛山照明与用户协商解决。

5．确认签章并统计实际安装数量。佛山照明在完成大宗用户安装后应得到用户确认签章；为居民用户完成安装后，应取得协助推广单位（如居委会、村委会）确认签章。佛山照明据此如实统计高效照明产品实际安装数量。

6．申请中央财政补贴。佛山照明根据实际安装数量，提出财政补贴资金申请报告，经高效照明产品推广市财政部门和节能主管部门审核后，报省财政厅和省经贸委。

7．总结推广工作。佛山照明要对推广工作进行认真总结，以便更好地做好下来的推广工作。

三、保障措施

（一）加强组织领导和协调。

成立广东省推广高效照明产品领导小组，由省经贸委副主任毕志坚任领导小组组长，省财政厅工贸处处长孙祖通任领导小组副组长。领导小组的主要职责是统筹协调全省高效照明产品推广任务，研究推广过程中的重大问题。领导小组下设办公室并成立4个工作小组，具体负责推广工作。各市要加强协调，成立推广机构，把推广工作落实到具体责任人，采取有力措施，层层抓落实，确保按时完成省下达的推广任务。

（二）推广宣传措施。

把高效照明产品推广工作作为今年节能宣传周的重点内容，设立推广宣传展位，发送宣传资料，结合“一宣讲，六推进”主题，将高效照明产品推广进机关单位、大企业、学校、社区、农村、家庭；与第一批示范单位签定协议；政府示范，率先在省经贸委、省政府机关大院进行改造。组织电视、广播、报刊等媒体通过更多渠道，更丰富的形式，宣传高效照明产品推广工作；组织衔接100场社区广场活动，搭建社区推广平台；组织大宗用户高效照明知识的培训，召开分系统推广会议。

（三）充分发挥社会力量的作用。

充分发挥各级机关事务管理、发展改革、教育、科技、民政、环保、国资、共青团、妇联等部门的作用，加强沟通，共同推进高效照明产品的推广工作。调动行业协会的积极性，照明行业协会以及钢铁、石油化工、电力、造纸、纺织、印染、电镀、资源综合利用、环保产业等协会加强对行业企业的宣传，协助组织企业及居民更换使用高效照明产品。省节能监察中心（省节能中心）要做好高效照明技术服务，推荐我省更多照明产品取得国家节能产品认证，对高耗能企业照明产品监测执法，淘汰在用的白炽灯和低效、劣质节能灯。

（四）推广工作经费的使用。

按照国家对推广费用的规定，我省推广费用主要用于组织推广活动经费、项目补贴、示范工程、首批签约项目及政府机关大楼及扶贫特困等项目支持。

（五）落实财政资金补贴

各地财政部门要做好补贴资金的审核、申报、拨付工作，确保中央财政补助资金及时到位。

（六）中标企业要认真履行协议和承诺。

佛山照明与国家签定了推广协议，承诺质量保证和优质服务，产品质量保证期大宗用户不少于1年、居民用户不少于2年。在推广活动中，要保证产品及时安装到位，做到“四个一样”，即安装的产品质量与投标产品一样，销售价格与中标价格扣除财政补贴后的价格一样，上报的安装数量与实际安装数量一样，售后服务与投标承诺一样，不仅要帮助居民用户算初始投资账，还应算运行账和环境效益账，提高消费者的认识程度；要在解决与质量承诺相关的机制上下功夫，产品出现问题必须以快捷的方式，在最短的时间内更换；要主动回收废旧灯管，并进行有效处理，防止汞污染产生。

（七）加强监督检查。

各地经贸和财政部门要加大检查力度，确保推广任务落实，确保补贴到位。省经贸委会同省财政厅组织力量对推广情况进行调查，设立高效照明产品投诉电话：省经贸委020-83133337。对供货企业弄虚作假，骗取财政补贴的，由省经贸委报国家发展改革委，建议取消企业的供货资格，并向社会公布。

附件：1．省推广高效照明产品领导小组职责及联系方式

2．广东省推广高效照明产品名称、规格及价格表

附件1：

省推广高效照明产品领导小组

职责及联系方式

一、省推广高效照明产品领导小组

成立广东省推广高效照明产品领导小组，由省经贸委副主任毕志坚任领导小组组长，省财政厅工贸处处长孙祖通任领导小组副组长。领导小组的主要职责是统筹协调全省高效照明产品推广任务，研究推广过程中的重大问题。

组  长：毕志坚  女  省经贸委副主任

副组长：孙祖通  男  省财政厅工贸处处长

成  员：谢时超  男  省经贸委环资处处长

李晓燕  女  省经贸委环资处副处长

刘醒明  男  佛山电器照明股份有限公司总经理

邓玲玲  女  省财政厅工贸处科员

冼尚德  男  省经贸委环资处干部

二、省推广高效照明产品领导小组办公室及工作小组

领导小组下设办公室，设在省经贸委（环资处），分设省市级沟通组、安装服务组、技术监督组、销售方案实施组等4个组，分别由佛山照明部门经理担当小组长。

省市级沟通组（联系人：张开明，电话0757-82819141、13929984777）

安装服务组（联系人：钟 石，电话0757-82966121、13827720166）

技术监督组（联系人：廖 辉，电话0757-82805702、1392998****）

销售方案实施组（联系人：陈文基，电话0757-82966172、1382777****）

附件2：

广东省推广高效照明产品名称、

规格及价格表

（佛山电器照明股份有限公司）

单位：元

| 产品名称 | 产品规格 | 协议供货价格 |
| --- | --- | --- |
| 1．普通照明用自镇流荧光灯 | 5W、7W | ￥7.30 |
|  | 9W、11W、13W | ￥7.80 |
|  | 18W、24W | ￥11.00 |
| 2．三基色双端直管荧光灯（T8） | 18W | ￥6.30 |
|  | 36W | ￥7.00 |
| 3．三基色双端直管荧光灯（T5及支架） | 14W | ￥25.00 |
|  | 28W | ￥30.00 |