附件1

第六届中国国际进口博览会广东交易团

组织及招商工作方案

深入贯彻习近平总书记关于中国国际进口博览会的系列重要指示批示精神，紧紧围绕“越办越好”总要求，结合广东实际，制定本工作方案。

一、工作目标

争取组织2000家企业，3000人左右前往观展、洽谈采购、参加现场活动。

二、组织架构

根据工作要求，我省组建广东交易团，由省政府分管领导担任交易团团长，副秘书长担任副团长。省教育厅、科技厅、工业和信息化厅、民政厅、农业农村厅、商务厅、国资委，省贸促会、工商联，各地市人民政府负责同志担任成员。

在省商务厅设立广东交易团秘书处，具体负责推进交易团方案起草、协调联络、信息报送等相关工作，由省商务厅负责同志担任秘书长。建立部门联络机制，由各成员单位具体经办同志担任联络员。

三、工作分工

（一）省商务厅。牵头负责交易团秘书处日常工作，包括联系商务部，协调联络各成员单位，组织开展商务领域行业招商，汇总上报全省招商工作进度，汇总上报进口博览会期间交易团成交额等。

（二）省国资委。组织省属企业积极参会，做好招商采购工作。

（三）各地市人民政府。统筹做好本市招商采购工作。可结合工作需要组建交易分团。

（四）其他单位。省教育厅、科技厅、工业和信息化厅、民政厅、农业农村厅、贸促会、工商联结合各自职能领域，做好各行业招商采购工作。

四、招商工作任务

（一）开展采购摸底调查。各招商成员单位（交易分团）结合往年情况，提前筛选出重点采购商名录；组织采购商登录进博会官方网站填报进口采购需求，重点跟踪预期在展会期间有成交意向的企业。

（二）组织企业参会采购。本次展会面积超36万平方米，共设食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易等六大板块。设立乳制品、农产品、智慧出行、能源低碳及环保技术、集成电路、数字工业、日化消费品、体育用品及赛事、绿色智能家电家居、公共卫生防疫、康复养老、生物医药、创新孵化等专区。

食品及农产品展区含饮料和酒类，休闲食品、甜食、调味品，乳制品，蔬果和农产品，肉类、水产品和冷冻食品，有机食品，预包装食品，综合食品等。

汽车展区含整车、汽车零部件、汽车电子、汽车配套产品及养护用品、汽车新能源产品及技术、智慧出行、自动驾驶产品及技术、老爷车、智能出行产品及技术、赛车赛事等。

技术装备展区含材料加工及成型装备、工业产成品、工程机械、产业机械、工业零部件、工业自动化、数字信息化、半导体集成电路、工业解决方案、能源及能源解决方案、环保设备、绿色技术等。

消费品展区含面部护理及彩妆、其他护理及日化用品、消费电子及家电、家居及家饰设计、服装及配饰、宝石及珠宝、体育用品、体育赛事及电竞等。

医疗器械及医药保健展区含药品、医疗器械、养老康复及辅助产品、营养保健食品、健康护理、医疗美容、医疗旅游、医疗技术与服务等。

服务贸易展区含生产性服务（金融服务、物流服务、咨询服务、检验检测服务、综合服务、供应链管理、人力资源服务等）和生活性服务（文化服务、旅游服务、教育服务、娱乐服务、IP授权服务等）。

各招商成员单位（交易分团）结合工作职能和展会展区种类，开展重点对象招商，采购商组织的重点对象包括生产制造企业、批发零售企业、贸易企业、各类交易中心、各类经销商代理商、电商企业、高校、科研机构等。各招商成员单位（交易分团）指定专人负责进口博览会期间的成交额统计工作，由广东交易团秘书处每日统一汇总。

- （三）组织登记注册审核。各招商成员单位（交易分团）组织采购商登录进口博览会官方网站进行登记注册，及时审核企业（单位）和人员注册信息（具体事宜将另文通知）。登记注册信息由省商务厅同时汇总。

- （四）参加展期现场活动。各招商成员单位（交易分团）按照进口博览会组委会部署安排，结合各自职能领域，组织企业和机构积极参加进口博览会期间举办的政策解读会、供需对接会、行业研讨会、新品发布会等现场活动。

（五）搭建交流合作平台。各招商成员单位（交易分团）结合各自行业或地区特点，开展高质量、高水平的对外经贸、招商引资、对外投资、人文交流等富有特色的现场活动，搭建我省扩大对外沟通、交流与合作平台。

五、进度安排

（一）展前准备。8月至9月，组建广东交易团，制定交易团招商工作方案。建立联络机制，交易团各成员单位指定专门联络员与省商务厅对接开展招商，组织采购商登录进口博览会官方网站报名注册及进行信息审核（具体事宜另行通知），做好证件发放及采购商组织管理等工作。9月30日前，采购商组织报名工作基本结束。

（二）展中工作。11月5-10日，进口博览会开幕，交易团根据工作要求，做好省领导出席相关活动安排、举办和参加现场活动的各类组织保障工作。各招商成员单位（交易分团）做好采购商洽谈采购的组织工作，及时统计每日成交额并报送广东交易团秘书处统一汇总。